Приложение к письму

от___________№_________

Информационная справка

к депутатским слушаниям на тему: 
«Об итогах реализации национальных проектов 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
за 2025 год и отчетный период 2026 года»

В 2025 году Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (далее – автономный округ, Югра) участвовал в реализации 39 региональных проектов, направленных на достижение целей и задач 12 национальных проектов.

По итогам 2025 года общий уровень достижения (далее – УД) национальных проектов в Югре составил 99,78%.

По 7 национальным проектам: «Беспилотные авиационные системы», «Международная кооперация и экспорт», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Экологическое благополучие», «Экономика данных и цифровая трансформация государства», «Эффективная и конкурентная экономика» 
УД составил 100%.

По национальному проекту «Кадры» расчет УД не проводился в связи с тем, что достижение результатов по указанному проекту запланировано в 2027 году.

По 4 национальным проектам УД составил: «Молодежь и дети» – 99,78%, «Инфраструктура для жизни» – 99,43%, «Продолжительная и активная жизнь» – 99,22%, «Семья» – 99,19%.

Кассовое исполнение региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов за 2025 год.

На реализацию 146 мероприятий региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов, в 2025 году было направлено 91,9 млрд рублей, из них федеральный бюджет – 17,2 млрд рублей; региональный бюджет – 69,6 млрд рублей; бюджет муниципальных образований – 2,5 млрд рублей; иные 
источники – 2,6 млрд рублей. Фактическое освоение составило 
91,0 млрд рублей, или 99,0% от годового плана.

### Информационное освещение и брендирование объектов в рамках национальных проектов за 2025 год.

По данным ежемесячных рейтингов, формируемых АНО «Национальные приоритеты» в автоматизированной информационной системе «Контента», с апреля 2025 года Югра входит в «зеленую зону рейтинга информационного освещения национальных проектов в регионах России» (зону с наибольшим количество баллов).

### Процент брендирования социально значимых объектов капитального строительства (далее – ОКС) в автономном округе в рамках реализации национальных проектов составляет:

100 % объектов оформлены фирменным стилем бренда «Национальные проекты России» (53 ОКС из 53 подлежащих брендированию);

### 100 % брендирование QR-кодом для получения обратной связи 
(41 ОКС из 41, подлежащих брендированию).

Кассовое исполнение региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов по состоянию на 1 июня 2026 года.

На исполнение 147 мероприятий региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов, в 2026 году запланировано 66,2 млрд рублей, из них: федеральный бюджет – 5,4 млрд рублей; региональный бюджет – 40,7 млрд рублей; бюджет муниципальных образований – 2,4 млрд рублей; иные источники – 17,7 млрд рублей. Фактическое освоение по состоянию на 1 июня 2026 года составляет 20,1 млрд рублей или 30,4% от годового плана.

### Информационное освещение в рамках национальных проектов по состоянию на 1 июня 2026 года.

Согласно данным ежемесячных рейтингов, формируемых АНО «Национальные приоритеты» в автоматизированной информационной системе «Контента», на 1 июня 2026 года Югра занимает лидирующие позиции и входит в группу А (группа с наибольшим количеством баллов. Ранее «зеленая зона»).

В соответствии с приложением 6 «Порядок определения уровня достижения региональных проектов» Методических рекомендации по расчету уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, региональных проектов, утвержденных письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 31.05.2025 
№ ДГ-П6-19832

В соответствии с соглашением о реализации регионального проекта «Управление рынком труда
 (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)», обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта «Управление рынком труда», входящего в состав национального проекта «Кадры», на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заключенным между Департаментом труда и занятости населения автономного округа и Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 06.12.2024 № 149-2024-Л10045-1 и дополнительным соглашением к нему от 15.12.2025 № 149-2024-Л10045-1/1