## МО (hidden)
Информация о достижении результатов, показателей, кассовому исполнению региональных проектов, входящих в состав национальных проектов за 2021 год
Национальный проект | Регмональный проект | Достижение результатов |  |  |  | Достижение показателей |  |  |  | Кассовое исполнение
|  | план | факт | % | Примечание (риски и решения) | план | факт | % | Примечание (риски и решения) | план | факт | % | Примечание (риски и решения)
Малое и среднее предпринимательство | Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса
Акселерация
Культура | Культурная среда
Творческие люди
Демография | Старшее поколение
Содействие занятости
Спорт – норма жизни
Экология | Сохранение уникальных водных объектов
Чистая страна
Комплексная система обращения с ТКО
Образование | Современная школа
Успех каждого ребенка
Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
Цифровая образовательная среда
Социальная активность
Безопасные, качественные автомобильные дороги | Дорожная сеть
Общесистемные меры развития дорожного хозяйства
Жилье и городская среда | Жилье
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
Чистая вода
Формирование комфортной городской среды

## 01.06.2026
Информация о ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, в разрезе муниципальных образований
Национальный проект | Региональный проект | Общие сведения | [8 empty] | Участие муниципальных образований в проекте | Белоярский район |  | Березовский район |  | Когалым |  | Кондинский район |  | Лангепас |  | Мегион |  | Нефтеюганск |  | Нефтеюганский район |  | Нижневартовск |  | Нижневартовский район |  | Нягань |  | Октябрьский район |  | Покачи |  | Пыть-Ях |  | Радужный |  | Советский район |  | Сургут |  | Сургутский район |  | Урай |  | Ханты-Мансийск |  | Ханты-Мансийский р-н |  | Югорск
|  | Статус реализации проекта | Достижение показателей на 01.06.2026 | Прогноз достижения показателей на 31.12.2026 | Кассовое исполнение, тыс. руб., план / факт |  |  |  | Ключевые результаты | Существующие проблемы (риски) и предлагаемые решения
[6 empty] | План на 2026 год | Факт 01.06.2026 | Прогноз на 31.12.2026
[5 empty] | Всего | 66203690.2986 | 20059758.2888 | 66203690.2986
[5 empty] | федеральный бюджет | 5374206.8001 | 1658652.49 | 5374206.8001
[5 empty] | бюджет автономного округа | 40769715.25 | 16143377.0114 | 40769715.25
[5 empty] | местный бюджет | 2391811.0485 | 565583.9044 | 2391811.0485
[5 empty] | внебюджетные источники | 17667957.2 | 1692144.9786 | 17667957.2
Продолжительная и активная жизнь | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации | Контрольные точки и показатели выполняются в соответствии с запланированными сроками | 3 из 6 | 6 из 6 |  | План | Факт | План | Приобретение 47 ед. оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь (2 ед. поставлено). Приобретение 3 ед. транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение передвижных мобильных комплексов | Отсутствуют | Не участвуют
[5 empty] | Всего | 4029849.3 | 223737 | 4029849.3
[5 empty] | федеральный бюджет | 163600.2 | 0 | 163600.2
[5 empty] | бюджет автономного округа | 3866249.1 | 223737 | 3866249.1
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Продолжительная и активная жизнь | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Контрольные точки и показатели выполняются в соответствии с запланированными сроками | 5 из 6 | 6 из 6 |  | План | Факт | План | Обеспечение в амбулаторных условиях пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском необходимыми лекарственными препаратами (обеспечено 8 119 человек) | Отсутствуют | Не участвуют
[5 empty] | Всего | 79710 | 22725.3 | 79710
[5 empty] | федеральный бюджет | 31086.9 | 8862.9 | 31086.9
[5 empty] | бюджет автономного округа | 48623.1 | 13862.4 | 48623.1
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Продолжительная и активная жизнь | Борьба с онкологическими заболеваниями | Контрольные точки и показатели выполняются в соответствии с запланированными сроками | 3 из 4 | 4 из 4 |  | План | Факт | План | - | Отсутствуют | Не участвуют
[5 empty] | Всего | не предусмотрено | - | не предусмотрено
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | внебюджетные источники | - | - | -
Продолжительная и активная жизнь | Борьба с сахарным диабетом | Контрольные точки и показатели выполняются в соответствии с запланированными сроками | 1 из 3 | 3 из 3 |  | План | Факт | План | Обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет системами непрерывного мониторинга глюкозы (обеспечено 723 ребенка). Обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы (обеспечено 2 002 беременных женщины) | Отсутствуют | Не участвуют
[5 empty] | Всего | 65176.5 | 40376 | 65176.5
[5 empty] | федеральный бюджет | 25418.8 | 15746.7 | 25418.8
[5 empty] | бюджет автономного округа | 39757.7 | 24629.4 | 39757.7
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Продолжительная и активная жизнь | Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания | Контрольные точки и показатели выполняются в соответствии с запланированными сроками | 1 из 5 | 5 из 5 |  | План | Факт | План | Обеспечение потребности в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающим лечение в амбулаторных условиях (обеспечено 354 человек) | Отсутствуют | Не участвуют
[5 empty] | Всего | 79851.1 | 64251.1 | 79851.1
[5 empty] | федеральный бюджет | 31141.9 | 25057.9 | 31141.9
[5 empty] | бюджет автономного округа | 48709.2 | 39193.2 | 48709.2
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Продолжительная и активная жизнь | Совершенствование экстренной медицинской помощи | Контрольные точки и показатели выполняются в соответствии с запланированными сроками | 0 из 1 | 1 из 1 |  | План | Факт | План | Осуществлены вылеты санитарной авиации: фактический налет - 265 часов (количество вылетов - 114, численность эвакуированных пациентов - 216 человек) | Отсутствуют | Не участвуют
[5 empty] | Всего | 145420 | 96711.8 | 145420
[5 empty] | федеральный бюджет | 17397 | 11569.9 | 17397
[5 empty] | бюджет автономного округа | 128023 | 85141.9 | 128023
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Продолжительная и активная жизнь | Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация | Контрольные точки и показатели выполняются в соответствии с запланированными сроками | 1 из 1 | 1 из 1 |  | План | Факт | План | Оснащение медицинскими изделиями 7 региональных медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей | Отсутствуют | Не участвуют
[5 empty] | Всего | 111260.6 | 1670 | 111260.6
[5 empty] | федеральный бюджет | 43391.6 | 651.3 | 43391.6
[5 empty] | бюджет автономного округа | 67869 | 1018.7 | 67869
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Продолжительная и активная жизнь | Медицинские кадры | Контрольные точки и показатели выполняются в соответствии с запланированными сроками | 3 из 3 | 3 из 3 |  | План | Факт | План | Обеспечено трудоустройство 57 ординаторов второго года обучения врачами-стажерами. Обеспечено направление 29 врачей, в том числе "вахтовым методом", в медицинские организации субъектов Российской Федерации. Обеспечен мерами социальной поддержки в виде жилья 546 медицинский работник. Обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству 159 человек | Отсутствуют | Не участвуют
[5 empty] | Всего | не предусмотрено | - | не предусмотрено
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | внебюджетные источники | - | - | -
Продолжительная и активная жизнь | Здоровье для каждого | Контрольные точки и показатели выполняются в соответствии с запланированными сроками | 6 из 6 | 6 из 6 |  | План | Факт | План | Организовано обследование 2 302 работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний. Организовано диспансерное наблюдение за 3 388 гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы | Отсутствуют | Не участвуют
[5 empty] | Всего | 7558.8 | 0 | 7558.8
[5 empty] | федеральный бюджет | 2947.9 | 0 | 2947.9
[5 empty] | бюджет автономного округа | 4610.9 | 0 | 4610.9
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Технологическое обеспечение продовольственной безопасности | Кадры в АПК | Контрольные точки и показатели выполняются в соответствии с запланированными сроками | 0 из 3 | 3 из 3 |  | План | Факт | План | - | Отсутствуют | Не участвуют
[5 empty] | Всего | не предусмотрено | - | не предусмотрено
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | внебюджетные источники | - | - | -
Инфраструктура для жизни | Развитие инфраструктуры в населенных пунктах | Контрольные точки и показатели выполняются в соответствии с запланированными сроками | 0 из 1 | 1 из 1 |  | План | Факт | План | - | Отсутствуют | Не участвуют
[5 empty] | Всего | не предусмотрено | - | не предусмотрено
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | внебюджетные источники | - | - | -
Инфраструктура для жизни | Жилье | Контрольные точки и показатели выполняются в соответствии с запланированными сроками | 1 из 4 | 4 из 4 |  | План | Факт | План | Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года), тыс. человек - 67,371 тыс. чел. (107,8 % от годового плана 62,522 тыс. чел.). Объем жилищного строительства - 130 тыс. кв. м (12,8 % от годового плана 1013 тыс. кв. м). Расселен непригодный для проживания жилищный фонд (нарастающим итогом с 2019 года) - 1081,23 тыс. кв. м (109,2% от годового плана 990,09 тыс. кв. м) | Отсутствуют | Достижение показателей | 0 из 1 |  | 0 из 1 |  | 0 из 1 |  | 0 из 1 |  | 0 из 1 |  | 0 из 1 |  | 0 из 1 |  | 0 из 1 |  | 0 из 1 |  | 0 из 1 |  | 0 из 1 |  | 0 из 1 |  | 0 из 1 |  | 0 из 1 |  | 0 из 1 |  | 0 из 1 |  | 0 из 1 |  | 0 из 1 |  | 0 из 1 |  | 0 из 1 |  | 0 из 1 |  | 0 из 1
[5 empty] | Всего | 14664677.9 | 5234742.2972 | 14664677.9 |  |  | Кассовое исполнение, тыс. руб., план / факт | - | - | 506616.4647 | 87021.997 | - | - | 374459.1753 | 131260.26 | - | - | 20682.5806 | 0 | 520086.7416 | 346236.8698 | 866423.3708 | 337621.3113 | - |  | - |  | 1786599.5699 | 858213.019 | 1170334.3158 | 228184 | - |  | 373548.7912 | 6614 | - |  | 1777472.1053 | 896281.7229 | - | - | 6064715.1216 | 1869674.7317 | 463061.8947 | 327547.632 | 306985.1686 | 59910.2 | 35765.2809 | 30140 | 397927.3118 | 56036.5535
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | Ключевые результаты | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | 11541825 | 4776446.2035 | 11541825
[5 empty] | местный бюджет | 1232164.7 | 458296.0938 | 1232164.7 |  |  | Существующие проблемы (риски) и предлагаемые решения | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
[5 empty] | внебюджетные источники | 1890688.2 | 0 | 1890688.2
Инфраструктура для жизни | Формирование комфортной городской среды | Контрольные точки и показатели выполняются в соответствии с запланированными сроками | 0 из 2 | 2 из 2 |  | План | Факт | План | Благоустройство территорий муниципальных образований | Отсутствуют | Достижение показателей | 0 из 2 |  | 0 из 1 |  | 0 из 2 |  | 0 из 1 |  | 0 из 2 |  | 0 из 1 |  | 0 из 2 |  | 0 из 1 |  | 0 из 1 |  | 0 из 1 |  | 0 из 1 |  | 0 из 1 |  | 0 из 2 |  | 0 из 1 |  | 0 из 1 |  | 0 из 1 |  | 0 из 1 |  | 0 из 1 |  | 0 из 1 |  | 0 из 1 |  | 0 из 1 |  | 0 из 1
[5 empty] | Всего | 2365502.4001 | 171411.96 | 2365502.4001 |  |  | Кассовое исполнение, тыс. руб., план / факт | 311026.37 | 8980.66 | 16544.34 | - | 356161.75 | - | 27762.56 | 7077.17 | 411998.46 | 113300.07 | 20844.82 | - | 404928.25 | - | 8104.25 | - | 97222.71 | - | 53531.39 | - | 25663.41 | 5061.78 | 10553.78 | - | 266883.53 | - | 12024.75 | - | 23615.67 | - | 22560.44 | - | 141166.75 | 36992.28 | 28128.5 | - | 18274.33 | - | 92751.88 | - | 3163.75 | - | 12590.71 | -
[5 empty] | федеральный бюджет | 640862.3001 | 42142.44 | 640862.3001 |  |  | Ключевые результаты | "Набережная речного вокзала - колыбель города" в городе Белоярский. Благоустройство территории набережной в районе озера "Школьное" 1 этап. |  | Благоустройство детской игровой площадок в пгт.Игрим, ул.Промышленная 30А |  | Этнодеревня в городе Когалыме (IV) "Сердце Западной Сибири". Сквер в 3 микрорайоне города Когалыма. |  | Благоустройство центральной площади в гт.Междуреченский (1 этап). |  | Благоустройство центральной городской площади в г.Лангепас по ул.Ленина (от перекрестка по ул.Мира до перекрестка по ул. Дружбы Народов). 2 этап. Сквер "Колокол". |  | Сквер Венера Каипова. |  | Благоустройство площади Юбилейная (1 этап благоустройства территории "Променад"). Благоустройство общественной территории в 1 микрорайоне,в районе домов 6,7,8,10. |  | Туристическая тропа вблизи объекта культурного наследия "Священная кедровая роща" с.п.Салым. |  | Благоустройство бульвара на набережной в створе улицы Чапаева и Речного порта города Нижневартовска. |  | Благоустройство сквера по ул.Энергетиков пгт.Излучинск (1 этап). |  | Парк Западный (3 этап). |  | Благоустройство зоны отдыха А.С. Шеркалы, находящейся по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Октябрьский район, с. Шеркалы, ул. Мира, 35Б II ЭТАП |  | Благоустройство общественного пространства Бульвар Юности. Благоустройство общественной территории по адресу: ул.Комсомольская,д.4, д.6. Благоустройство общественной территории по адресу: ул.Молодежная,д.5, д.7. |  | Благоустройство ул.Первопроходцев (2 этап). |  | Набережная "Отдыха" (2 этап), расположенная по адресу: город Радужный, Набережная реки Аган. |  | Пешеходная зона по ул.Трассовиков в г.Советский (1 этап). Благоустройство общественной территории Мемориальный парк в г.п. Пионерский (2 этап). |  | Набережная правого рукава водохранилища «Сайма», участок от магазина «Изида» до дворца торжеств в г. Сургуте. (2.1 участок). Набережная правого рукава водохранилища «Сайма», участок от магазина «Изида» до дворца торжеств в г. Сургуте. (2.2 участок). "Экопарк за "Саймой" (парк "за Саймой". Этап 3.1)". «Экопарк за Саймой» (парк «за Саймой». Этап 3.2)». «Экопарк за Саймой» |  | Арт-сквер " Солнечная поляна" в сельском поселении Солнечный. |  | Пешеходная зона по ул.Ленина, ограниченная ул.Яковлева и территории жилого дома № 46 мкр.2. |  | Благоустройство набережной Геннадия Райшева. |  | Благоустройство общественной территории "Музей геологов под открытым небом имени Салманова Ф.К." в п.Горноправдинск Ханты-Мансийского района (2 этап). |  | Парк по ул.Менделеева в городе Югорске (7 этап).
[5 empty] | бюджет автономного округа | 1320373.5 | 108911.35 | 1320373.5
[5 empty] | местный бюджет | 312941.7 | 20358.17 | 312941.7 |  |  | Существующие проблемы (риски) и предлагаемые решения | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
[5 empty] | внебюджетные источники | 91324.9 | 0 | 91324.9
Инфраструктура для жизни | Безопасность дорожного движения | Контрольные точки и показатели выполняются в соответствии с запланированными сроками | 0 из 2 | 2 из 2 |  | План | Факт | План | - | Отсутствуют | Не участвуют
[5 empty] | Всего | не предусмотрено | - | не предусмотрено
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | внебюджетные источники | - | - | -
Инфраструктура для жизни | Региональная и местная дорожная сеть | Контрольные точки и показатели выполняются в соответствии с запланированными сроками | 0 из 2 | 2 из 2 |  | План | Факт | План | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (УДС городских агломераций) и искусственные дорожные сооружения на них, общей протяженностью 67,54 км | Отсутствуют | Достижение показателей | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
[5 empty] | Всего | 7284778.6 | 831172.305 | 7284778.6 |  |  | Кассовое исполнение, тыс. руб., план / факт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 217550.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440000 | 122976.72 | - | - | - | - | 79882.6 | - | - | - | - | -
[5 empty] | федеральный бюджет | 527876.3 | 237037.3 | 527876.3 |  |  | Ключевые результаты | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения: 1,09 км / 0 км |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения: 5,85 км / 0 км |  | - |  | - |  | приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения: 0,34 км / 0 км |  | - |  | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | 6326525.3 | 526018.2 | 6326525.3
[5 empty] | местный бюджет | 430377 | 68116.805 | 430377 |  |  | Существующие проблемы (риски) и предлагаемые решения | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Отсутствуют |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Отсутствуют |  | - |  | - |  | Отсутствуют |  | - |  | -
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Инфраструктура для жизни | Общесистемные меры развития дорожного хозяйства | Контрольные точки и показатели выполняются в соответствии с запланированными сроками | 0 из 1 | 1 из 1 |  | План | Факт | План | Модернизация Подсистемы мониторинга параметров транспортного потока: - размещение детекторов транспорта на улично-дорожной сети г. Сургута в количестве 35 шт. и их подключение в Подсистему мониторинга параметров транспортных потоков; Модернизация Подсистемы светофорного управления: - модернизация 6 светофорных объектов с заменой дорожного контроллера, подключение к Центру управления дорожным движением; Модернизация Центра мониторинга и управления общественным транспортом | Отсутствуют | Достижение показателей | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
[5 empty] | Всего | 31280 | 0 | 31280 |  |  | Кассовое исполнение, тыс. руб., план / факт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | федеральный бюджет | 11424.8 | 0 | 11424.8 |  |  | Ключевые результаты | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Заключены муниципальные контракты на модернизацию светофорных объектов в целях реализации проекта развития интеллектуальной транспортной системы в г. Сургуте и модернизацию существующего ПО "Умный транспорт" |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | 17869.6 | 0 | 17869.6
[5 empty] | местный бюджет | 1985.6 | 0 | 1985.6 |  |  | Существующие проблемы (риски) и предлагаемые решения | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Отсутствуют |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Инфраструктура для жизни | Модернизация коммунальной инфраструктуры | Контрольные точки и показатели выполняются в соответствии с запланированными сроками | 2 из 2 | 2 из 2 |  | План | Факт | План | Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами | Отсутствуют | Достижение показателей | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 из 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 из 1 |  | - |  | - |  | 0 из 1 |  | - |  | -
[5 empty] | Всего | 2599185.9168 | 9423.4 | 2599185.9168 |  |  | Кассовое исполнение, тыс. руб., план / факт | 6 789,20 * планируется к исключению | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1252393.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 633478.7 | - | - | - | - | - | 706524.9 | 7067.55 | - | - | - | -
[5 empty] | федеральный бюджет | 205834.7 | 2065.4 | 205834.7 |  |  | Ключевые результаты | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Объект «Питьевое водоснабжение г.Нягань . Полное развитие (2 этап)». Строительная готовность 38,0 %. |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Объект «Магистральный напорный канализационный коллектор от КНС-3 (речка "Черная") до мехколонны №114 (колодец-гаситель)». Проведено натурное обследование трассировки коллектора. По оценке Департамента отставание от ГПР 179 дней. Разработанный ППР согласован СГМУП «ГВК» 12.05.2026. ГПР в стадии разработки в соответствии с требованиями ФБУ «Росстройконтроль». 09.04.2026 определен подрядчик - ООО "СтройМонтажПроект" г. Самара, контракт заключен 20.04.2026. Срок завершения работ - 20.11.2026, срок оплаты (исполнения) - 18.12.2026. Справочно: Стоимость по заключенным контрактам - 557 428,632 тыс. руб., из них: 535 555,777 тыс.руб контракт на СМР, 294,80042 тыс.руб - авторский надзор, 15 511,45 тыс.руб.- стройконтроль. Кроме того - затраты ПИР (средства СГМУП "ГВК") - 6 066,6 тыс.руб. Выполнена прокладка 4- ниток трубопровода через дюкерный переход 4*130, всего 520 м. Осуществлена сварка 210 м трубопровода |  | - |  | - |  | Объект «Инженерные сети микрорайона "Восточный"». 1 этап (этап 1.3, 1.4). 30.06.2025 заключен контракт с ООО "НПСК" г.Нягань. Выполнено: прокладка внешне площадочных сетей - 90%. Выполняется: СМР РВС 5000 м3 - 25%. По оценке Департамента отставание от ГПР по устройству внутриплощадочных сетей мкр. "Восточный". Срок завершения работ по МК - 18.12.2026, срок оплаты (исполнения) - 05.02.2027. 04.03.2026 заключен контракт с ООО "ИТЦ "Система автоматики" г.Челябинск на корректировку ПСД (№1-26-ЭАСМП от 04.03.2026) |  | - |  | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | 2063334.1 | 5886.4 | 2063334.1
[5 empty] | местный бюджет | 330017.1168 | 1471.6 | 330017.1168 |  |  | Существующие проблемы (риски) и предлагаемые решения | Отсутствуют |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Отсутствуют |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Отсутствуют |  | - |  | - |  | Отсутствуют |  | - |  | -
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Инфраструктура для жизни | Развитие общественного транспорта | Контрольные точки и показатели выполняются в соответствии с запланированными сроками | 0 из 1 | 1 из 1 |  | План | Факт | План | - | Отсутствуют | Не участвуют
[5 empty] | Всего | не предусмотрено | - | не предусмотрено
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | внебюджетные источники | - | - | -
Кадры | Управление рынком труда | Контрольные точки и показатели выполняются в соответствии с запланированными сроками | - | 1 из 1 |  | План | Факт | План | - | Отсутствуют | Не участвуют
[5 empty] | Всего | - | - | -
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | внебюджетные источники | - | - | -
Кадры | Человек труда | Контрольные точки и показатели выполняются в соответствии с запланированными сроками | 0 из 1 | 1 из 1 |  | План | Факт | План | Проведено 5 региональных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" по номинациям: "Сварщик", "Повар", "Электромонтер", "Машинист экскаватора" и "Специалист по ЭБАС" | Отсутствуют | Не участвуют
[5 empty] | Всего | 5128.3 | 2891.3 | 5128.3
[5 empty] | федеральный бюджет | 2000 | 1127.6 | 2000
[5 empty] | бюджет автономного округа | 3128.3 | 1763.7 | 3128.3
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Международная кооперация и экспорт | Системные меры развития международной кооперации и экспорта | Контрольные точки и показатели выполняются в соответствии с запланированными сроками | 0 из 1 | 1 из 1 |  | План | Факт | План | Внедрено 4 из 13 инструментов Регионального экспортного стандарта 3.0, предусмотренных на 2026 год | Отсутствуют | Не участвуют
[5 empty] | Всего | не предусмотрено | - | не предусмотрено
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | внебюджетные источники | - | - | -
Туризм и гостеприимство | Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения | Контрольные точки и показатели выполняются в соответствии с запланированными сроками | 0 из 1 | 1 из 1 |  | План | Факт | План | - | Отсутствуют | Не участвуют
[5 empty] | Всего | 76923.1 | 0 | 76923.1
[5 empty] | федеральный бюджет | 30000 | 0 | 30000
[5 empty] | бюджет автономного округа | 46923.1 | 0 | 46923.1
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Экономика данных и цифровая трансформация государства | Цифровые платформы в отраслях социальной сферы | Контрольные точки и показатели выполняются в соответствии с запланированными сроками | 1 из 1 | 1 из 1 |  | План | Факт | План | - | Отсутствуют | Не участвуют
[5 empty] | Всего | - | - | -
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | внебюджетные источники | - | - | -
Экономика данных и цифровая трансформация государства | Отечественные решения | Контрольные точки и показатели выполняются в соответствии с запланированными сроками | 1 из 1 | 1 из 1 |  | План | Факт | План | - | Отсутствуют | Не участвуют
[5 empty] | Всего | не предусмотрено | - | не предусмотрено
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | внебюджетные источники | - | - | -
Экономика данных и цифровая трансформация государства | Цифровое государственное управление | Контрольные точки и показатели выполняются в соответствии с запланированными сроками | 3 из 4 | 4 из 4 |  | План | Факт | План | - | Отсутствуют | Не участвуют
[5 empty] | Всего | не предусмотрено | - | не предусмотрено
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | внебюджетные источники | - | - | -
Экологическое благополучие | Экономика замкнутого цикла | Контрольные точки и показатели выполняются в соответствии с запланированными сроками | 1 из 2 | 2 из 2 |  | План | Факт | План | - | Отсутствуют | Не участвуют
[5 empty] | Всего | 928000 | 316447.7586 | 928000
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 250000 | 0 | 250000
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 678000 | 316447.7586 | 678000
Экологическое благополучие | Вода России | Контрольные точки и показатели выполняются в соответствии с запланированными сроками | - | - |  | План | Факт | План | - | Отсутствуют | Не участвуют
[5 empty] | Всего | - | - | -
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | внебюджетные источники | - | - | -
Экологическое благополучие | Сохранение лесов | Контрольные точки и показатели выполняются в соответствии с запланированными сроками | 0 из 2 | 2 из 2 |  | План | Факт | План | Поставка сеянцев деревьев хвойных пород (заключен контракт) | Отсутствуют | Не участвуют
[5 empty] | Всего | 49648.6 | 6947 | 49648.6
[5 empty] | федеральный бюджет | 49648.6 | 6947 | 49648.6
[5 empty] | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Эффективная и конкурентная экономика | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | Контрольные точки и показатели выполняются в соответствии с запланированными сроками | 2 из 2 | 2 из 2 |  | План | Факт | План | Объем привлеченного субъектами МСП финансирования - 1 533,6 млн рублей, или 44,1% от плана на 2026 год (план на 2026 год 3 480 млн рублей). Объем выданных Фондом поддержки инвестиционных проектов креативных индустрий и микрофинансирования микрозаймов субъектам МСП по льготным ставкам- 386,94 млн рублей, или 51,3% от плана на 2026 год (план на 2026 год 753,8 млн рублей). Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние) составила 1,4%, или 233,3% к плану на 2026 год (план на 2026 год - 0,60%). Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП составил 100%, или 153,8% к плану на 2026 год (план на 2026 год - 65%) | Отсутствуют | Не участвуют
[5 empty] | Всего | 3104152.7 | 1250157.0879 | 3104152.7
[5 empty] | федеральный бюджет | 5942.2 | 0 | 5942.2
[5 empty] | бюджет автономного округа | 598910.5 | 73067.0879 | 598910.5
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 2499300 | 1177090 | 2499300
Эффективная и конкурентная экономика | Производительность труда | Контрольные точки и показатели выполняются в соответствии с запланированными сроками | 0 из 8 | 8 из 8 |  | План | Факт | План | Обучено 69 сотрудников предприятий- участников федерального проекта «Производительность труда» инструментам повышения производительности труда. Реализован 1 проект по повышению производительности труда по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проект | Отсутствуют | Не участвуют
[5 empty] | Всего | 18145.9 | 7906.4 | 18145.9
[5 empty] | федеральный бюджет | 7076.9 | 3083.5 | 7076.9
[5 empty] | бюджет автономного округа | 11069 | 4822.9 | 11069
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Молодежь и дети | Россия - страна возможностей | Контрольные точки и показатели выполняются в соответствии с запланированными сроками | 0 из 2 | 2 из 2 |  | План | Факт | План | Заключены соглашения о предоставлении из бюджета автономного округа получателям субсидий (АНО «Молодежный центр Югры»); о предоставлении из бюджета автономного округа местным бюджетам субсидий на организацию деятельности молодежных трудовых отрядов (Белоярский район, город Югорск) (справочно: в 2026 году планируется обеспечить занятость 435 несовершеннолетних); утвержден межведомственный план мероприятий по реализации молодежной политики (справочно: в 2026 году общее количество мероприятий - 124). заключено соглашение о предоставлении из бюджета автономного округа субсидии АНО «Молодежный центр Югры» для реализации программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» (субсидия из федерального бюджета); заключено соглашение о предоставлении из бюджета автономного округа субсидии местному бюджету (Березовский район) для реализации программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» (субсидия из федерального бюджета) | Отсутствуют | Достижение показателей | 0 из 2 |  | 0 из 2 |  | 0 из 2 |  | 0 из 2 |  | 0 из 2 |  | 0 из 2 |  | 0 из 2 |  | 0 из 2 |  | 0 из 2 |  | 0 из 2 |  | 0 из 2 |  | 0 из 2 |  | 0 из 2 |  | 0 из 2 |  | 0 из 2 |  | 0 из 2 |  | 0 из 2 |  | 0 из 2 |  | 0 из 2 |  | 0 из 2 |  | 0 из 2 |  | 0 из 2
[5 empty] | Всего | 502764.65 | 102557.97 | 502764.65 |  |  | Кассовое исполнение, тыс. руб., план / факт | 496.57 | - | 43549.9 | 12660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 714.3 | 275
[5 empty] | федеральный бюджет | 33628.8 | 7786.69 | 33628.8 |  |  | Ключевые результаты | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | 468480.55 | 94562.03 | 468480.55
[5 empty] | местный бюджет | 655.3 | 209.2456 | 655.3 |  |  | Существующие проблемы (риски) и предлагаемые решения | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Молодежь и дети | Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) | Контрольные точки и показатели выполняются в соответствии с запланированными сроками | 0 из 3 | 3 из 3 |  | План | Факт | План | Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты - 129,6340 тыс. человек; Созданы инфраструктурные проекты патриотического воспитания граждан - 1 единица; Реализованы мероприятия, направленные на воспитание подрастающего поколения и формирование личности совместно с региональным отделением Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи Движения Первых - 41 тыс. человек; Реализованы мероприятия, направленные на продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей и патриотическое воспитание граждан - 2 единицы; Реализованы мероприятия по различным направлениям добровольчества (волонтерства), в том числе обеспечивающие обучение граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности - 184,2480 тыс. человек; Созданы центры общественного развития добровольчества, творческого потенциала студентов, созданные по социальной франшизе Добро.Центр в 22 МО АО -25 единиц; Проведены 5 образовательных и просветительских мероприятий в сфере развития общественных инициатив, гражданского общества и добровольчества (волонтерства) | Отсутствуют | Достижение показателей | 0 из 3 |  | 0 из 3 |  | 0 из 3 |  | 0 из 3 |  | 0 из 3 |  | 0 из 3 |  | 0 из 3 |  | 0 из 3 |  | 0 из 3 |  | 0 из 3 |  | 0 из 3 |  | 0 из 3 |  | 0 из 3 |  | 0 из 3 |  | 0 из 3 |  | 0 из 3 |  | 0 из 3 |  | 0 из 3 |  | 0 из 3 |  | 0 из 3 |  | 0 из 3 |  | 0 из 3
[5 empty] | Всего | 365016.6 | 49172.61 | 365016.6 |  |  | Кассовое исполнение, тыс. руб., план / факт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5801 | 5801 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | Ключевые результаты | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Проведены мероприятия: "Семейные посиделки" "Славянский квиз", "Народные гулянья", "Авто-квиз", муниципальный этап окружного конкурса «Семья года Югры», форум «Современные деструктивные течения в молодёжной среде», "Театральный квиз". Охват участников составил более 1500 человек. |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | 359215.6 | 43371.61 | 359215.6
[5 empty] | местный бюджет | 5801 | 5801 | 5801 |  |  | Существующие проблемы (риски) и предлагаемые решения | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Молодежь и дети | Все лучшее детям | Контрольные точки и показатели выполняются в соответствии с запланированными сроками | 1 из 2 | 2 из 2 |  | План | Факт | План | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций. Оснащение общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания (декомпозиция не предусмотрена). | Отсутствуют | Достижение показателей | 2 из 2 |  | 1 из 2 |  | 2 из 2 |  | 2 из 2 |  | 1 из 2 |  | 1 из 2 |  | 2 из 2 |  | 1 из 2 |  | 2 из 2 |  | 1 из 2 |  | 2 из 2 |  | 0 из 2 |  | 2 из 2 |  | 2 из 2 |  | 1 из 2 |  | 1 из 2 |  | 2 из 2 |  | 1 из 2 |  | 2 из 2 |  | 2 из 2 |  | 1 из 2 |  | 2 из 2
[5 empty] | Всего | 770677.44 | 64215.96 | 770677.44 |  |  | Кассовое исполнение, тыс. руб., план / факт | - | - | 37166.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83611.5 | 10483.209 | 373816.3 | 42623.663 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26083.5 | 11109.084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | федеральный бюджет | 77179.5 | 18517.86 | 77179.5 |  |  | Ключевые результаты | - |  | Заключены соглашение для предоставления субсидии и контракт на проведение капитального ремонта МБОУ Березовская СОШ |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Заключены соглашение для предоставления субсидии и контракт на проведение капитального ремонта МБОУ Варьеганская ОСШ |  | Заключено соглашение для предоставления субсидии и контракт на проведение капитального ремонта МАОУ СОШ № 3 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Заключено соглашение для предоставления субсидии и контракт на проведение капитального ремонта МБОУ СОШ п. Пионерский Советский р-н |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | 642266.8 | 38962.01 | 642266.8
[5 empty] | местный бюджет | 51231.14 | 6736.09 | 51231.14 |  |  | Существующие проблемы (риски) и предлагаемые решения | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Молодежь и дети | Педагоги и наставники | Контрольные точки и показатели выполняются в соответствии с запланированными сроками | 1 из 1 | 1 из 1 |  | План | Факт | План | Реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (факт -142 ед., план - 300 ед.). Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно (факт - 10 147 ед., план - 10 241 ед.). Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (факт - 218 человек, план - 374 человек). Обеспечена реализация персонализированных программ наставничества молодых педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет со стажем работы не более 3 лет (факт - 59,6%, план - 60 %). | Отсутствуют | Достижение показателей | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
[5 empty] | Всего | 2747545.7 | 1182555.7 | 2747545.7 |  |  | Кассовое исполнение, тыс. руб., план / факт | 69405.6 | 32698.3 | 76039.9 | 33761 | 101280.6 | 46607.2 | 76210.6 | 33584.6 | 71250.5 | 32935.2 | 88261.6 | 44217.4 | 101915.5 | 41220.4 | 83941.5 | 31835.9 | 243495.9 | 104272.7 | 78480.8 | 33732.3 | 104114.3 | 48660.8 | 95236.6 | 41782.6 | 27448.7 | 11231.4 | 73333.7 | 30063.1 | 70501 | 30670.1 | 89500.1 | 40572.7 | 394082.1 | 169544.2 | 261426.3 | 123859.1 | 68878.6 | 31973.4 | 105958.7 | 46201.8 | 77673.6 | 29588.5 | 59834.9 | 26452.7
[5 empty] | федеральный бюджет | 2676302.9 | 1163847.8 | 2676302.9 |  |  | Ключевые результаты | 0 из 4 |  | 1 из 4 |  | 3 из 4 |  | 1 из 4 |  | 2 из 4 |  | 1 из 4 |  | 1 из 4 |  | 1 из 4 |  | 0 из 4 |  | 2 из 4 |  | 0 из 4 |  | 0 из 4 |  | 2 из 4 |  | 0 из 4 |  | 2 из 4 |  | 2 из 4 |  | 3 из 4 |  | 1 из 4 |  | 0 из 4 |  | 2 из 4 |  | 0 из 4 |  | 1 из 4
[5 empty] | бюджет автономного округа | 71242.8 | 18707.9 | 71242.8
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | Существующие проблемы (риски) и предлагаемые решения | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Молодежь и дети | Профессионалитет | Контрольные точки и показатели выполняются в соответствии с запланированными сроками | 2 из 3 | 3 из 3 |  | План | Факт | План | Проведение региональных этапов профессионального мастерства "Профессионалы" (223 победителя и призера, из них (181 основная категория, 42 категория юниоры), "Абилимпикс". Создание мастерских, оснащенных современным МТБ. Обучающиеся СПО сдали ГИА в форме ДЭ. | Отсутствуют | Достижение показателей | 1 из 1 |  | 1 из 1 |  | 1 из 1 |  | 1 из 1 |  | 1 из 1 |  | 1 из 1 |  | 1 из 1 |  | 1 из 1 |  | 1 из 1 |  | 1 из 1 |  | 1 из 1 |  | 1 из 1 |  | 1 из 1 |  | 1 из 1 |  | 1 из 1 |  | 1 из 1 |  | 1 из 1 |  | 1 из 1 |  | 1 из 1 |  | 1 из 1 |  | 1 из 1 |  | 1 из 1
[5 empty] | Всего | 143009.7 | 45489.22 | 143009.7 |  |  | Кассовое исполнение, тыс. руб., план / факт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | Ключевые результаты | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | 143009.7 | 45489.22 | 143009.7
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | Существующие проблемы (риски) и предлагаемые решения | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Семья | Поддержка семьи | Контрольные точки выполняются в соответствии с запланированными сроками | 1 из 2 | 1 из 2 |  | План | Факт | План | 61 170 семей в отношении 142 258 детей получили единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка (данные СФР на 1 апреля 2026 года. Периодичность направления отчетных сведений - квартальная: на 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 1 января года, следующего за отчетным); 2 479 семей реализовали свое право на получение Югорского семейного капитала за счет средств бюджета автономного округа; 144 семьи получили единовременное пособие при рождении ребенка лицами из числа коренных малочисленных народов Севера; 26 семьям предоставлено единовременное пособие при поступлении ребенка (детей) в 1 класс общеобразовательной организации; 975 семьям предоставлена единовременная выплата к юбилею супружеской жизни; 6 162 семьям предоставлен подарок «Расту в Югре» | Показатель «Суммарный коэффициент рождаемости» (план на май 2026 года - 1,615, факт - 1,517) - достигнут на 93,9%. Региональная программа по повышению рождаемости в ХМАО-Югре на период 2024-2030 гг. дополнена 7 новыми мероприятиями и 7 дополнительными показателями, характеризующими развитие региональной инфраструктуры, связанные с охраной репродуктивного здоровья и профилактикой абортов | Не участвуют
[5 empty] | Всего | 19534657.6 | 8124430.5 | 19534657.6
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 8734657.6 | 8002446.3 | 8734657.6
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 10800000 | 121984.2 | 10800000
Семья | Многодетная семья | Контрольные точки выполняются в соответствии с запланированными сроками | 1 из 2 | 1 из 2 |  | План | Факт | План | 88 семьям оказана государственная социальная помощь на основании социального контракта; 38 455 семьям предоставлена компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям (в размере 45% от фактически понесенных расходов); 47 361 семье предоставлена ежемесячная денежная выплата на проезд детей из многодетных семей; 163 семьям предоставлена компенсация расходов на проезд к месту отдыха, оздоровления и обратно детям из многодетных семей; 1 580 семей воспользовались правом на бесплатное посещение спортивных сооружений в муниципальных образованиях автономного округа; 2 234 человека из числа многодетных семей бесплатно посетили музеи, выставки, проводимые организациями культуры и искусства; 3 семьи обеспечены жилыми помещениями взамен предоставления земельного участка семьям, имеющим трех и более детей | Показатель «Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей» (план на май 2026 года - 0,583, факт - 0,508) - достигнут на 87,1%. Предлагаемые решения: Региональная программа по повышению рождаемости в ХМАО-Югре на период 2024-2030 гг. дополнена 7 новыми мероприятиями и 7 дополнительными показателями, характеризующими развитие региональной инфраструктуры, связанные с охраной репродуктивного здоровья и профилактикой абортов | Не участвуют
[5 empty] | Всего | 4471784 | 1929689.3 | 4471784
[5 empty] | федеральный бюджет | 206292.4 | 53364.9 | 206292.4
[5 empty] | бюджет автономного округа | 2919825.6 | 1876324.4 | 2919825.6
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 1345666 | 0 | 1345666
Семья | Охрана материнства и детства | Контрольные точки и показатели выполняются в соответствии с запланированными сроками | 3 из 5 | 5 из 5 |  | План | Факт | План | Оснащение мобильным медицинским оборудованием 3 детских поликлиник (отделений) субъектов Российской Федерации для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения. Оказана медицинская помощь 2 187 женщинам с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия | Отсутствуют | Не участвуют
[5 empty] | Всего | 1011853.2 | 76623.02 | 1011853.2
[5 empty] | федеральный бюджет | 253061.2 | 0 | 253061.2
[5 empty] | бюджет автономного округа | 395813.9 | 0 | 395813.9
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 362978.1 | 76623.02 | 362978.1
Семья | Старшее поколение | Контрольные точки и показатели выполняются в соответствии с запланированными сроками | 2 из 2 | 2 из 2 |  | План | Факт | План | 271 человек включен в систему долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в долговременном уходе, что составляет 2,8% от количества пожилых граждан и инвалидов, нуждающихся в таком уходе; 217 граждан пожилого возраста и инвалидов обеспечены услугами по уходу в домашних условиях с применением стационарозамещающей технологии «Приемная семья для пожилого гражданина, инвалида»; 27 граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов получили услуги в рамках сертификатов на оплату услуг по постоянному постороннему уходу за одинокими гражданами пожилого возраста и инвалидами в частных пансионатах «Резиденция для пожилых»; 86 853 граждан пожилого возраста вовлечены в региональную программу «Активное долголетие Югры», что составляет 29,3% от численности граждан старше трудоспособного возраста (295 986 чел.) | Отсутствуют | Не участвуют
[5 empty] | Всего | 372752.9 | 134780.6 | 372752.9
[5 empty] | федеральный бюджет | 93903 | 35463 | 93903
[5 empty] | бюджет автономного округа | 278849.9 | 99317.6 | 278849.9
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Семья | Семейные ценности и инфраструктура культуры | Контрольные точки и показатели выполняются в соответствии с запланированными сроками | 0 из 2 | 2 из 2 |  | План | Факт | План | - | Отсутствуют | Достижение показателей | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
[5 empty] | Всего | 637378.7916 | 69672.7 | 637378.7916 |  |  | Кассовое исполнение, тыс. руб., план / факт | 15055.8 | 1167 | 26900 | - | - | - | 10256.4 | 40 | 63157.9 | - | 93749.9 | 9265.2 | 174428.8 | 28949.4 | - | - | 34619.9 | 9201.8 | 8547 | 5531 | - | - | 9943.6 | - | 8097.2 | - | - | - | - | - | - | - | 165314.7 | 3711.3 | - | - | - | - | 17307.7 | 11807 | 10000 | - | - | -
[5 empty] | федеральный бюджет | 238188.9 | 25380.3 | 238188.9 |  |  | Ключевые результаты | Техническое оснащение 1 муниципального музея. поощрение 1 дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы . |  | Техническое оснащение 1 муниципального музея. |  | - |  | Создание детского культурно-просветительского центра на базе учреждений культуры. |  | Капитальный ремонт 1 муниципального культурно-досугового учреждения. |  | Капитальный ремонт 1 муниципального музея; переоснащение 1 муниципальной библиотеки по модельному стандарту. |  | Капитальный ремонт 1 муниципальной библиотеки. Поощрение 1 библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы. Поощрение 1 дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы. |  | - |  | Капитальный ремонт 1 муниципального культурно-досугового учреждения. Переоснащение 1 муниципальной библиотеки по модельному стандарту. |  | Поощрение 1 дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы. |  | - |  | Капитальный ремонт 1 муниципального культурно-досугового учреждения. |  | Поощрение 1 дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы. |  | - |  | - |  | - |  | Капитальный ремонт 1 регионального театра. Оснащение 1 регионального театра. Техническое оснащение 1 муниципального музея. Поощрение 1 дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы. |  | - |  | - |  | Создание детского культурно-просветительского центра на базе учреждений культуры. Поощрение 1 библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы. |  | Переоснащение 1 муниципальной библиотеки по модельному стандарту. |  | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | 372552.4 | 39697.5 | 372552.4
[5 empty] | местный бюджет | 26637.4916 | 4594.9 | 26637.4916 |  |  | Существующие проблемы (риски) и предлагаемые решения | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | - |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | - |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | - |  | Отсутствуют |  | Отсутствуют |  | - |  | - |  | - |  | Отсутствуют |  | - |  | - |  | Отсутствуют |  | - |  | -
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Беспилотные авиационные системы | Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы | Контрольные точки и показатели выполняются в соответствии с запланированными сроками | - | - |  | План | Факт | План | - | Отсутствуют | Не участвуют
[5 empty] | Всего | не предусмотрено | - | не предусмотрено
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | внебюджетные источники | - | - | -

## Лист3 (hidden)
Здравоохранение | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи | 2021 год | Белоярский район | Березовский район | Когалым | Кондинский район | Лангепас | Мегион | Нефтеюганск | Нефтеюганский район | Нижневартовск | Нижневартовский район | Нягань | Октябрьский район | Покачи | Пыть-Ях | Радужный | Советский район | Сургут | Сургутский район | Урай | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский р-н | Югорск | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский р-н
Демография | Борьба с сердечно-сосудистыми заболевнаиями | 3 месяца 2022 года
Образование | Борьба с онкологическими заболевнаиями | 6 месяцев 2022 года
Безопасные и качественные автомобильные дороги | Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям | 9 месяцев 2022 года
Производительность труда | Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ) | 2022 год
Экология | Успех каждого ребенка
Международная кооперация и экспорт | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подгготовка спортивного резерва
Жилье и городская среда | Финансовая поддержка семей при рождении детей
МСП | Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
Культура | Цифровая образовательная среда
Цифровая экономика | Современная школа
Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение"
Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры
Создание условий для реализации творческого потенциала нации
Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры
Социальная активность
Молодые профессионалы
Жилье
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
Формирование комфортной городской среды
Региональная и местная дорожная сеть
Общесистемные меры развития дорожного хозяйства
Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов
Чистая вода
Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами
Системные меры развития международной кооперации и экспорта
Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса
Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами
Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства
Системные меры по повышению производительности труда
Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях
Информационная безопасность
Кадры для цифровой экономики
Информационная инфраструктура
Сохранение лесов